## Projektplanung
Arbeitspaket | verant-wortlich | geplanter Zeitaufwand | effektiver Zeitaufwand | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12
Informieren
Aufgabenstellung analysieren | NA | 0.4 | 0.4
Informationsquellen evaluieren | NA | 0.16 | 0.16
Plattform definieren | NA | 0.16 | 0.16
Planen
API Anforderungen definieren | NA | 0.5 | 1.5
Mockup erstellen | NA
|  | 1 | 1.5
Datenstruktur entwerfen | NA | 0.5 | 0.5
Entscheidung
Entscheidung über Datenbankstruktur | NA | 0.16 | 0.33
Realisieren
Backend-Api entwickeln | NA | 6 | 6
Authentifizierung für User implementieren | NA | 4 | 6
Verbindung Frontend-Backend finalisieren |  | 2 | 6
NA
Presentation erstellen |  | 2 | 3
NA
Kontrollieren
Fehlerbehebung | NA | 2 | 4
Testing | NA | 2 | 2
Auswerten
Programm Abschluss (optionale Anforderungen) | NA | 4 | 1.3
Dokumentation | NA | 26 | 28
|  | 50.48 | 60.45